## Worksheet
id | denominacion | descripcion | zona_barrio | estado | coordenadas | direccion | tipo_obra | imagen_portada | enlace_pcsp | pliego | importe_licitacion | importe_adjudicacion | adjudicatario | fecha_inicio | fecha_fin | fecha_inicio_plazo | fecha_fin_plazo | responsable_municipal | numero_licitadores | fecha_licitacion | fecha_adjudicacion | porcentaje_ejecucion | financiacion | contratista | arquitecto | administracion_obra | prorroga | fecha_prorroga | compromiso_id | expediente | area | penalidades | cpv | disponibilidad | proceso_contratacion
2562 | Obras de reparación de varios caminos municipales | Reforma por deterioro de firme granular en caminos rurales de titularidad pública | Varios puntos del municipio | finalizada | [{"lat":"40.652910","lon":"-3.750927"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759238746Caminos Municipales.jpeg | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj8yJyMsrNfZPdMwLLI0O8vAyMiz3y021t9Qtycx0BC_gMwg!!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=CAAB357945D0AC4E | 48769.17 | 45834.8 | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) | 19-12-2024 | 05-02-2025 | 2024-12-19 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 2 | 14-11-2024 | 11-12-2024 | 1 | 100% municipal | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 19243/24 | Medio Ambiente |  | 45233160 Caminos y otras superficies empedradas. | Activado
2563 | Obras de reparación de varios caminos municipales | Reforma por deterioro de firme granular en caminos rurales de titularidad pública | Varios puntos del municipio | finalizada | [{"lat":"40.642701","lon":"-3.759845"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310202Caminos Municipales.jpeg | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj8yJyMsrNfZPdMwLLI0O8vAyMiz3y021t9Qtycx0BC_gMwg!!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=CAAB357945D0AC4E | 48769.17 | 45834.8 | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) | 20-12-2024 | 06-02-2025 | 2024-12-20 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 2 | 15-11-2024 | 12-12-2024 | 1 | 100% municipal | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 19243/25 | Medio Ambiente |  | 45233161 Caminos y otras superficies empedradas. | Activado
2564 | Obras de reparación de varios caminos municipales | Reforma por deterioro de firme granular en caminos rurales de titularidad pública | Varios puntos del municipio | finalizada | [{"lat":"40.633409","lon":"-3.757491"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310238Caminos Municipales.jpeg | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj8yJyMsrNfZPdMwLLI0O8vAyMiz3y021t9Qtycx0BC_gMwg!!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=CAAB357945D0AC4E | 48769.17 | 45834.8 | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) | 21-12-2024 | 07-02-2025 | 2024-12-21 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 2 | 16-11-2024 | 13-12-2024 | 1 | 100% municipal | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 19243/26 | Medio Ambiente |  | 45233162 Caminos y otras superficies empedradas. | Activado
2565 | Obras de reparación de varios caminos municipales | Reforma por deterioro de firme granular en caminos rurales de titularidad pública | Varios puntos del municipio | finalizada | [{"lat":"40.643095","lon":"-3.688997"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310274Caminos Municipales.jpeg | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj8yJyMsrNfZPdMwLLI0O8vAyMiz3y021t9Qtycx0BC_gMwg!!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=CAAB357945D0AC4E | 48769.17 | 45834.8 | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) | 22-12-2024 | 08-02-2025 | 2024-12-22 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 2 | 17-11-2024 | 14-12-2024 | 1 | 100% municipal | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 19243/27 | Medio Ambiente |  | 45233163 Caminos y otras superficies empedradas. | Activado
2566 | Obras de reparación de varios caminos municipales | Reforma por deterioro de firme granular en caminos rurales de titularidad pública | Varios puntos del municipio | finalizada | [{"lat":"40.631610","lon":"-3.686426"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310322Caminos Municipales.jpeg | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj8yJyMsrNfZPdMwLLI0O8vAyMiz3y021t9Qtycx0BC_gMwg!!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=CAAB357945D0AC4E | 48769.17 | 45834.8 | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) | 23-12-2024 | 09-02-2025 | 2024-12-23 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 2 | 18-11-2024 | 15-12-2024 | 1 | 100% municipal | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 19243/28 | Medio Ambiente |  | 45233164 Caminos y otras superficies empedradas. | Activado
2567 | Obras de reparación de soleras de caucho continuo en varias áreas de juego infantiles de las zonas verdes de Colmenar Viejo | Renovación de superficies de absorción de impactos dañadas en áreas infantiles municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.659907","lon":"-3.758394"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759238840Caucho.jfif | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS1QNykpLgv3KzI0NPCNdjaMyo7QrcgNtbfULcnMdAYXQCPY!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=E1CC1FB1B8139443 | 116526.63 | 98464.96 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 03-02-2025 | 23-05-2025 | 2025-02-03 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 7 | 22-10-2024 | 12-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 565/24 | Medio Ambiente |  | 45432100 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos. 45432110 - Trabajos de solado. 45432111 - Colocación de pavimentos flexibles. | Activado
2568 | Obras de reparación de soleras de caucho continuo en varias áreas de juego infantiles de las zonas verdes de Colmenar Viejo | Renovación de superficies de absorción de impactos dañadas en áreas infantiles municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.665820","lon":"-3.770147"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310359Caucho.jfif | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS1QNykpLgv3KzI0NPCNdjaMyo7QrcgNtbfULcnMdAYXQCPY!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=E1CC1FB1B8139444 | 116526.63 | 98464.96 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 04-02-2025 | 24-05-2025 | 2025-02-04 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 7 | 23-10-2024 | 13-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 565/25 | Medio Ambiente |  | 45432101 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos. 45432110 - Trabajos de solado. 45432111 - Colocación de pavimentos flexibles. | Activado
2569 | Obras de reparación de soleras de caucho continuo en varias áreas de juego infantiles de las zonas verdes de Colmenar Viejo | Renovación de superficies de absorción de impactos dañadas en áreas infantiles municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.661679","lon":"-3.766626"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310383Caucho.jfif | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS1QNykpLgv3KzI0NPCNdjaMyo7QrcgNtbfULcnMdAYXQCPY!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=E1CC1FB1B8139445 | 116526.63 | 98464.96 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 05-02-2025 | 25-05-2025 | 2025-02-05 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 7 | 24-10-2024 | 14-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 565/26 | Medio Ambiente |  | 45432102 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos. 45432110 - Trabajos de solado. 45432111 - Colocación de pavimentos flexibles. | Activado
2570 | Obras de reparación de soleras de caucho continuo en varias áreas de juego infantiles de las zonas verdes de Colmenar Viejo | Renovación de superficies de absorción de impactos dañadas en áreas infantiles municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.658745","lon":"-3.760637"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310469Caucho.jfif | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS1QNykpLgv3KzI0NPCNdjaMyo7QrcgNtbfULcnMdAYXQCPY!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=E1CC1FB1B8139446 | 116526.63 | 98464.96 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 06-02-2025 | 26-05-2025 | 2025-02-06 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 7 | 25-10-2024 | 15-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 565/27 | Medio Ambiente |  | 45432103 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos. 45432110 - Trabajos de solado. 45432111 - Colocación de pavimentos flexibles. | Activado
2571 | Obras de reparación de soleras de caucho continuo en varias áreas de juego infantiles de las zonas verdes de Colmenar Viejo | Renovación de superficies de absorción de impactos dañadas en áreas infantiles municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.66412","lon":"-3.772481"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310493Caucho.jfif | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS1QNykpLgv3KzI0NPCNdjaMyo7QrcgNtbfULcnMdAYXQCPY!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=E1CC1FB1B8139447 | 116526.63 | 98464.96 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 07-02-2025 | 27-05-2025 | 2025-02-07 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 7 | 26-10-2024 | 16-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 565/28 | Medio Ambiente |  | 45432104 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos. 45432110 - Trabajos de solado. 45432111 - Colocación de pavimentos flexibles. | Activado
2572 | Obras de reparación de soleras de caucho continuo en varias áreas de juego infantiles de las zonas verdes de Colmenar Viejo | Renovación de superficies de absorción de impactos dañadas en áreas infantiles municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.664178","lon":"-3.784814"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310538Caucho.jfif | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS1QNykpLgv3KzI0NPCNdjaMyo7QrcgNtbfULcnMdAYXQCPY!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=E1CC1FB1B8139448 | 116526.63 | 98464.96 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 08-02-2025 | 28-05-2025 | 2025-02-08 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 7 | 27-10-2024 | 17-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 565/29 | Medio Ambiente |  | 45432105 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos. 45432110 - Trabajos de solado. 45432111 - Colocación de pavimentos flexibles. | Activado
2573 | Obras de reparación de soleras de caucho continuo en varias áreas de juego infantiles de las zonas verdes de Colmenar Viejo | Renovación de superficies de absorción de impactos dañadas en áreas infantiles municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.645606","lon":"-3.777642"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310559Caucho.jfif | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS1QNykpLgv3KzI0NPCNdjaMyo7QrcgNtbfULcnMdAYXQCPY!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=E1CC1FB1B8139449 | 116526.63 | 98464.96 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 09-02-2025 | 29-05-2025 | 2025-02-09 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 7 | 28-10-2024 | 18-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 565/30 | Medio Ambiente |  | 45432106 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos. 45432110 - Trabajos de solado. 45432111 - Colocación de pavimentos flexibles. | Activado
2574 | Obras de reparación de soleras de caucho continuo en varias áreas de juego infantiles de las zonas verdes de Colmenar Viejo | Renovación de superficies de absorción de impactos dañadas en áreas infantiles municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.650436","lon":"-3.786363"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310580Caucho.jfif | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS1QNykpLgv3KzI0NPCNdjaMyo7QrcgNtbfULcnMdAYXQCPY!/ | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=E1CC1FB1B8139450 | 116526.63 | 98464.96 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 10-02-2025 | 30-05-2025 | 2025-02-10 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 7 | 29-10-2024 | 19-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 565/31 | Medio Ambiente |  | 45432107 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos. 45432110 - Trabajos de solado. 45432111 - Colocación de pavimentos flexibles. | Activado
2575 | Obras de renovación de cerramiento metálico en zonas verdes municipales | Reparación de daños en cerramientos metálicos en áreas deportivas y aparcamientos en zonas verdes municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.659739","lon":"-3.758296"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759238915Cerramiento.jpg |  |  | 75005.83 | 65499.45 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 07-02-2025 | 17-03-2025 | 2025-02-07 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 4 | 20-09-2024 | 16-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 15055/2024 | Medio Ambiente |  | 45421160-Trabajos de cerrajería y carpintería metálica. | Activado
2576 | Obras de renovación de cerramiento metálico en zonas verdes municipales | Reparación de daños en cerramientos metálicos en áreas deportivas y aparcamientos en zonas verdes municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.666731","lon":"-3.783240"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310616Cerramiento.jpg |  |  | 75005.83 | 65499.45 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 08-02-2025 | 18-03-2025 | 2025-02-08 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 4 | 21-09-2024 | 17-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 15055/2025 | Medio Ambiente |  | 45421160-Trabajos de cerrajería y carpintería metálica. | Activado
2577 | Obras de renovación de cerramiento metálico en zonas verdes municipales | Reparación de daños en cerramientos metálicos en áreas deportivas y aparcamientos en zonas verdes municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.653290","lon":"-3.769283"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310640Cerramiento.jpg |  |  | 75005.83 | 65499.45 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 09-02-2025 | 19-03-2025 | 2025-02-09 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 4 | 22-09-2024 | 18-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 15055/2026 | Medio Ambiente |  | 45421160-Trabajos de cerrajería y carpintería metálica. | Activado
2578 | Obras de renovación de cerramiento metálico en zonas verdes municipales | Reparación de daños en cerramientos metálicos en áreas deportivas y aparcamientos en zonas verdes municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.662926","lon":"-3.781372"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310658Cerramiento.jpg |  |  | 75005.83 | 65499.45 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 10-02-2025 | 20-03-2025 | 2025-02-10 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 4 | 23-09-2024 | 19-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 15055/2027 | Medio Ambiente |  | 45421160-Trabajos de cerrajería y carpintería metálica. | Activado
2579 | Obras de renovación de cerramiento metálico en zonas verdes municipales | Reparación de daños en cerramientos metálicos en áreas deportivas y aparcamientos en zonas verdes municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.655011","lon":"-3.770714"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310683Cerramiento.jpg |  |  | 75005.83 | 65499.45 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 11-02-2025 | 21-03-2025 | 2025-02-11 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 4 | 24-09-2024 | 20-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 15055/2028 | Medio Ambiente |  | 45421160-Trabajos de cerrajería y carpintería metálica. | Activado
2580 | Obras de renovación de cerramiento metálico en zonas verdes municipales | Reparación de daños en cerramientos metálicos en áreas deportivas y aparcamientos en zonas verdes municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.666152","lon":"-3.770617"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310707Cerramiento.jpg |  |  | 75005.83 | 65499.45 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 12-02-2025 | 22-03-2025 | 2025-02-12 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 4 | 25-09-2024 | 21-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 15055/2029 | Medio Ambiente |  | 45421160-Trabajos de cerrajería y carpintería metálica. | Activado
2581 | Obras de renovación de cerramiento metálico en zonas verdes municipales | Reparación de daños en cerramientos metálicos en áreas deportivas y aparcamientos en zonas verdes municipales | Varios parques del municipio | finalizada | [{"lat":"40.672210","lon":"-3.779501"}] | Varios puntos del municipio | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1759310728Cerramiento.jpg |  |  | 75005.83 | 65499.45 | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | 13-02-2025 | 23-03-2025 | 2025-02-13 |  | Enrique Gonzalez Moreno | 4 | 26-09-2024 | 22-12-2024 | 1 | 100% municipal | MONTAJES Y MANTENIMIENTOS NITA, SL | Enrique Gonzalez Moreno | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 15055/2030 | Medio Ambiente |  | 45421160-Trabajos de cerrajería y carpintería metálica. | Activado
2588 | Obras en Salas Polivalentes y Vestuarios Exteriores del Complejo Deportivo Municipal Lorenzo Rico | Obras en Salas Polivalentes y Vestuarios Exteriores del Complejo Deportivo Municipal Lorenzo Rico |  | En ejecucion | [{"lat":"40.654074591924726","lon":"-3.76425376036244"}] | Huertas, 55 |  | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/17575847401.jpg | https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=b/b0TJ3jKNwPtaOanQCMLWpg4zPSrBl5ACvS1BDm9IWiRWvPleSKWNjQj7dJU0e/ehUkm2OfPAP9lrFDzRdx/FJNQgMAVI2y7sx2z1WV8fY%3D&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D | https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=emIsJ4SMIYL4apSYEu9kJ4DvyWcgkWUkxjyQYfTu%2B6tg/TkAlVObxOMN4kkZ8UawBYFor2AsMW3NGOEYCn061Jc4LxzG3k4NMr%2BCQRIEkLU%3D&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D | 636985.99 | 551759.59 | Harado de Construcciones y Asistencia Tecnica SL | 19-11-2024 | 19-07-2025 |  |  | Lucrecia Monedero Garrido | 9 | 06-06-2024 | 07-08-2024 | 45 |  |  | Francisco Felipe Gordo Martín | Ayuntamiento Colmenar Vieja |  |  |  | 3979/2024 |  |  | 45000000 - Trabajos de construcción. 45110000 - Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras. | Activado | Abierto Simplificado
2589 | Obra de Instalación de Climatización en Pabellón Deportivo con Instalaciones Eléctricas Asociada y Obras de Conservación en el Pabellón B del Complejo Deportivo Municipal Lorenzo Rico | Obra de Instalación de Climatización en Pabellón Deportivo con Instalaciones Eléctricas Asociada y Obras de Conservación en el Pabellón B del Complejo Deportivo Municipal Lorenzo Rico |  | finalizada | [{"lat":"40.654074591924726","lon":"-3.76425376036244"}] | Huertas, 55 |  | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/17575847632.JPG | https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=krIQEvXKhH6hjsighTfSSJcfxFcKhrInaNL6178YHbRcz9IDTPu3VKWa/Ec2BS81FNkNJe30kc6o0BlvRY4BNUz1kVPGgrpz8mZp3AASE48%3D&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D | https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=krIQEvXKhH6hjsighTfSSJcfxFcKhrInaNL6178YHbRcz9IDTPu3VKWa/Ec2BS81FNkNJe30kc6o0BlvRY4BNUz1kVPGgrpz8mZp3AASE48%3D&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D | 631224.27 | 482570.95 | Zima Desarrollos Integrales SL | 09-10-2024 | 09-02-2025 |  |  | Erika María Tejo Silva | 6 | 24-05-2024 | 22-08-2024 |  |  |  | Gonzalo Aragón Olalla | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 7852/2024 |  |  | 45212290 - Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas. | Activado | Abierto simplificando
2593 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN ZONA MONCAYO (FASE I) |  | Casco Antiguo | En ejecucion | [{"lat":"40.654899","lon":"-3.767310"}] |  | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1760424488OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN ZONA MONCAYO (FASE I).png | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=DFF8E0C84DD2614D | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=DFF8E0C84DD2614D | 1140779.68 | 1380343.41 | UTE a constituir por TEODORO DEL BARRIO SA (TEBASA) (A28416089) e INSTALACIONES ELÉCTRICAS ADRIÁN SL (B82438391) | 21-01-2025 | 02-10-2025 |  |  | Gustavo Moreno del Rio | 8 |  | 10-12-2024 |  | FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FINANCIACIÓN MUNICIPAL |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 10663/2024 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2594 | OBRAS DE REMODELACION CALLES NAVALAOSA Y CAMELIAS | OBRAS DE REMODELACION CALLES NAVALAOSA Y CAMELIAS | La Paz | En ejecucion | [{"lat":"40.66099772740686","lon":"-3.7635150674215345"}] |  |  | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1760424998Imagen2.png | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=91F6E5EF4A14D242 | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=91F6E5EF4A14D242 | 841890.44 | 642147 | VIALES Y OBRAS PÚBLICAS SA (A16199374) | 16-05-2025 | 16-01-2026 |  |  | Gustavo Moreno del Rio | 9 |  | 28-03-2025 |  | Autonómica y Municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 10668/2024 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2595 | OBRAS DE REMODELACION CALLES HERMANO JESUS, PABLO SARASATE, ISAAC ALBENIZ Y RUPERTO CHAPÍ | OBRAS DE REMODELACION CALLES HERMANO JESUS, PABLO SARASATE, ISAAC ALBENIZ Y RUPERTO CHAPÍ | Santa Teresa de Ávila | En ejecucion | [{"lat":"40.66706754377083","lon":"-3.7761711215355422"}] |  |  | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1760425408Imagen3.png | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=41CB5055CD46A14B | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=41CB5055CD46A14B | 630385.74 | 517042.38 | TEODORO DEL BARRIO SA (TEBASA) (A28416089) | 19-11-2024 | 19-05-2025 |  |  | Gustavo Moreno del Rio | 6 |  | 14-11-2024 |  | Autonómica y Municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 10671/2024 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2596 | OBRAS DE REMODELACION CALLES CADENA, HONDORRIO, TORRERA Y TRAVESIA HONDORRIO | OBRAS DE REMODELACION CALLES CADENA, HONDORRIO, TORRERA Y TRAVESIA HONDORRIO | Cristo del Perdón - La Magdalena | En ejecucion | [{"lat":"40.657095232311946","lon":"-3.7680880461179167"}] |  | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1760425829Imagen4.png | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=D6071F8B811CA147 | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=D6071F8B811CA147 | 1657819.6 | 1285141.75 | INESCO SA (A78315850) | 08-05-2025 | 09-12-2025 |  |  | Gustavo Moreno del Rio | 9 |  | 28-03-2025 |  | Autonómica y Municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 12261/2024 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2597 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CALLES CALLES EMIGDIO DIAZ MARTIN, FRANCISCO BARBIERI, TRAMO DE LA CALLE MIGUEL DE CERVANTES Y ENTORNO AUDITORIO | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CALLES CALLES EMIGDIO DIAZ MARTIN, FRANCISCO BARBIERI, TRAMO DE LA CALLE MIGUEL DE CERVANTES Y ENTORNO AUDITORIO | El Mirador | En ejecucion | [{"lat":"40.66462759042447","lon":"-3.774283060186267"}] |  | Obra |  | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=1B57D884E42C174A | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=1B57D884E42C174A | 486220.43 | 372347.58 | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) (A28783769) y PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. (B23313257) | 04-02-2025 | 10-06-2025 |  |  | Gustavo Moreno del Rio | 2 |  | 25-11-2024 |  | 100% municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 13077/2024 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2598 | OBRAS REMODELACION CALLES JOSEFA HOYO, MANUELA HOYO, VENTANILLA Y OTRAS | OBRAS REMODELACION CALLES JOSEFA HOYO, MANUELA HOYO, VENTANILLA Y OTRAS | Casco Antiguo | En ejecucion | [{"lat":"40.66308622442773","lon":"-3.7689273651143558"}] |  | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1760426693Imagen5.png | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=1B57D884E42C174A | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=1B57D884E42C174A | 641633.92 | 610835.49 | ASFALTOS Y PAVIMENTOS SA (A28773711) | 13-03-2023 | 30-11-2023 |  |  | Gustavo Moreno del Rio | 2 |  | 21-11-2022 |  | 100% municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 13649/2022 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2599 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS ZONA GLORIETA DEL YIYO | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS ZONA GLORIETA DEL YIYO | Casco Antiguo | En ejecucion | [{"lat":"40.665319752783915","lon":"-3.7697589571845493"}] |  | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1760426998Imagen6.png | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=A2BEE2579F60CF4B | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=A2BEE2579F60CF4B | 96347.71 | 80450.34 | MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) (A28783769) | 13-02-2024 | 29-04-2024 |  |  | Gustavo Moreno del Rio | 7 |  | 27-12-2023 |  | 100% municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 20021/2023 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2600 | OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD E ITINERARIOS PEATONALES EN CALLES RÍO JÚCAR, RÍO SEGURA, JAMAICA,Y OTROS | OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD E ITINERARIOS PEATONALES EN CALLES RÍO JÚCAR, RÍO SEGURA, JAMAICA,Y OTROS | Cristo del Perdón - La Magdalena | En ejecucion | [{"lat":"40.66168630451833","lon":"-3.7733571399734664"}] |  | Obra |  | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=95DA1B4885108E4E | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=95DA1B4885108E4E | 1299769.73 | 1050343.92 | TEODORO DEL BARRIO SA (TEBASA) (A28416089) | 24-01-2024 | 25-06-2024 |  |  | Gustavo Moreno del Rio | 16 |  | 28-12-2023 |  | 100% municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 23852/2022 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2601 | OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA DOTACIONAL EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SUR | OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA DOTACIONAL EN EL POLIGONO INDUSTRIAL SUR | Polígono Industrial Sur | En ejecucion | [{"lat":"40.6428963663016","lon":"-3.780092039974201"}] |  | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1760430674Imagen7.png | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=5E94F453407A6F4A | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=5E94F453407A6F4A | 1127608.84 | 1110694.72 | CONSTRUCCIONES RICO SA (A28427516) | 25-06-2024 |  |  |  | Gustavo Moreno del Rio |  |  | 17-05-2024 |  | 100% municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 24926/2023 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2602 | OBRAS DE REHABILITACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL LA MINA | OBRAS DE REHABILITACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL LA MINA | Polígono Industrial La Mina | En ejecucion | [{"lat":"40.65386353469058","lon":"-3.7581404534678087"}] |  | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1760430963Imagen8.png | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=A82382F2C0DFA045 | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=A82382F2C0DFA045 | 3895582.91 | 2965218.1 | UTE a constituir por ASFALTOS Y PAVIMENTOS SA (A28773711) y FUENCO SAU (A05019948) | 09-07-2024 | 23-05-2025 |  |  | Gustavo Moreno del Rio | 21 |  | 22-05-2024 |  | 100% municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 25457/2023 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2603 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA DOTACIONAL EN AVENIDA CRISTOBAL COLON | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA DOTACIONAL EN AVENIDA CRISTOBAL COLON | Adelfillas | En ejecucion | [{"lat":"40.67179196330063","lon":"-3.759158587867816"}] |  | Obra |  | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=B3F144549D6F534D | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=B3F144549D6F534D | 842898.64 | 632089.7 | TRAUXIA, SA (A84465749) |  |  |  |  | Gustavo Moreno del Rio | 10 |  | 11-08-2025 |  | 100% municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 5274/2025 | Obras y Servicios |  |  | Activado | Abierto
2604 | OBRAS DE REHABILITACION DE LA ERMITA DE SAN FRANCISCO Y REFORMA DEL ACCESO | OBRAS DE REHABILITACION DE LA ERMITA DE SAN FRANCISCO Y REFORMA DEL ACCESO | Casco Antiguo | En ejecucion | [{"lat":"40.66106793137934","lon":"-3.770378862703444"}] |  | Obra | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1760431891Imagen9.png | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=0F2B9F88B32EA849 | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=0F2B9F88B32EA849 | 271013.92 | 328623.23 | ORMEÑO Y ARRIBAS SL (B85210649) | 12-01-2024 | 09-12-2024 |  |  | María Belén Lasala López |  |  | 04-12-2023 |  | 100% municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 13813/2023 | Urbanismo |  |  | Activado | Abierto
2605 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA EN LA PARCELA T-12 DEL SECTOR DE LA ESTACION | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA EN LA PARCELA T-12 DEL SECTOR DE LA ESTACION | Consorcio de La Estación | En ejecucion | [{"lat":"40.64678470836645","lon":"-3.7770958106173325"}] |  |  | https://gobiernoabierto.colmenarviejo.com/storage/uploads/1760432307Imagen10.png | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=2883A31587F3FA46 | https://carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/PerfilContratante.do?action=verPublicacion&identif=2883A31587F3FA46 | 219998.1 | 305670.24 | ARENAS JIMENEZ DISEÑO SL (B86931318) | 27-01-2025 | 30-09-2025 |  |  | María Belén Lasala López |  |  | 24-05-2024 |  | 100% municipal |  |  | Ayuntamiento de Colmenar Viejo |  |  |  | 2869/2024 | Urbanismo |  |  | Activado | Abierto